## Tabelle1
Aufgabenübersicht F&E Drohnenrennen WS24/25
Prio: 1 (als nächstes), 2 (dann demnächst), 3 (hat noch Zeit, nicht direkt einplanen)
Übergruppe | Prio/ Reihenfolge | Was? | Wer? | Beschreibung/Notizen | offene Fragen | bis wann? | erledigt?
Vorbereitung Live-Fliegen mit der Drohne | 1 | Drohe zusammenbauen und erster Testflug | Moritz |  |  |  | x
Vorbereitung Simulationsumgebung | 1 | Verständnis Gymnasium-Trainingsumgebung mit Pybullet von Pybullet-Simulationsumgebung und RL-Algorithmus mit Belohnung | Florian |  |  | Montag, 18.11.24
Vorbereitung Simulationsumgebung | 1 | Verständnis Gymnasium-Trainingsumgebung RL-Algorithmus mit Belohnung | Florian
Vorbereitung Simulationsumgebung | 1 | Distanzsensoren einbauen, auf korrekte Ergebnisse überprüfen und Abrufbarkeit kontrollieren | Moritz | mit der anderen Gruppe abstimmen und auch Aufbau der Umgebungen planen
RL | 1 | Recherche RL verfahren im Zusammenhang mit Drohnenfliegen und v.a. auch Fokus auf Recherche der Kostenfunktion von RL-Algorithmen, die möglichst schnell ein vom Ort her unbekanntes Ziel finden sollen | Alex
|  | Sensorwerte und Kollisionsüberwachung aufbuaen, ob das zur Drohne passt & entsprechend bestraft wird |  | Wie können die Sensoren/Raumwerte genutzt werden, um die Belohnungsfunktion laufen lassen zu können? Wie kann eine Collision bestraft werden Prüfen, wie die min-Rage ist und was der Max-Wert-Ist und wie dann die Outputs sind
RL | 1.5 | einfachen Algorithmus aufbauen
RL | 1.5 | Erste Tests bebachten in einfacher Umgebung (Box mit Scheibe als Ziel)
Vorbereitung Simulationsumgebung | 2 | Aufbau 20 verschiedener Simulationsumgebungen, evtl. Protoytyp/Konzept erstellen und dann mit Hansert besprechen, wie die Umgebungen ausschauen sollen |  | Wie sollen Umgebungen ausschauen, wirkliche Labyrinthe, oder eher Hausumrisse? --> Zielsetzung: An Haus orientierung, auch mal mit ein paar Dead-Ends, dass es aber auch in echt aufgebaut werden kann und ähnlich kompliziert ist --> Gesamtfläche auf spätere Trainingsfläche münzen | immer nur orthogonale Wände, oder auch mal 45° Winkel?
Vorbereitung Live-Fliegen mit der Drohne | 2.5 | Wie kann ein eigener Python-Code genutzt werden, um die Drohne zu steuern (In ECHT) damit auch der automatische PID-Regler auf Funktionalität geprüft werden kann + prüfen!), wie kann dann später nur das Modell genutzt werden, um die Drohne zu steuern |  | müssen konkrete Inputs aus dem CrazyFlie-Radio-Programm eingelesen werden und konkrete Outputs angespielt werden oder können konkrete Funktionen aus einer CrazyFlie-Bibliothek genutzt werden?